|  |  | Приложение к приказу УО Майминский район» от «___ » августа 2016 г. № _____ |
| --- | --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования МО «Майминский район» на 2016-2030 годы

I. Общее описание плана мероприятий МО «Майминский район»  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг

1. Утверждение и реализация плана мероприятий МО «Майминский район»  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (далее - "дорожная карта") предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Реализация "дорожной карты" направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
Соисполнителями "дорожной карты" являются образовательные организации МО «Майминский район».

2. "Дорожной картой" в соответствии с "Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются образовательные услуги,  оказываемых им образовательными организациями МО «Майминский район», а также сроки их достижения на период 2016 - 2030 годов;

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения.

3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено в "дорожной карте" исходя из: норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

раздела свода правил СП59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона "Технический регламент безопасности зданий и сооружений, положений государственной программы "Доступная среда";

бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в муниципальном бюджете.
4. По статистическим данным в МО «Майминский район»  по состоянию на 1 января 2016 года численность детей-инвалидов составила 101 человек.

Доля детей-инвалидов, проживающих на территории МО «Майминский район», составляет 1,2% от общей численности детей.

С целью разработки системы мер комплексного характера, обеспечивающей доступность для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, на территории МО «Майминский район»  с 2012 года реализовывается   целевая муниципальная программа "Доступная среда".

Согласно данной программе с 2013 года на территории МО «Майминский район» реализуются мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в  сфере образования инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация программы позволила к концу 2015 года: провести паспортизацию 33 объекта сферы образования, приспособить для частичного доступа инвалидов 1объект.

По результату проведенного мониторинга (апрель - май 2015 года) на территории МО «Майминский район»  уровень обеспеченности: объектов образования -  3%;

5. Целями "дорожной карты" являются: создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности; установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

совершенствование системы муниципальной статистической отчетности, в целях более объективной оценки соблюдения прав инвалидов на безбарьерную среду;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

6. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сфере образования, в общей численности инвалидов территории МО «Майминский район»  (к 2030 году до 100%);

увеличение доли  объектов образования на территории МО «Майминский район»,  на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (до 100% к 2030 году);

увеличение доли объектов и услуг в сфере образования инвалидов, нанесенных на карту доступности, по результатам их паспортизации, в общей численности приоритетных объектов и услуг на территории МО «Майминский район»  (до 100% к 2030 году);

увеличение доли парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения (до 10% к 2030 году);

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 100 % к 2030 году);

II. Таблица повышения значений показателей доступности для детей-инвалидов объектов и услуг в сфере образования  МО «Майминский район»

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы |  |
| Общие значения показателей доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере образования в МО «Майминский район», в которых предоставляются образовательные услуги населению. | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | % |  | 0 | 10 | 15 | 25 | 35 | 55 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | % |  | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам | % |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 5. | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению | % |  | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 6. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению | % |  | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО «Майминский район» в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес инвалидов, получающих образование дистанционно, от общего числа обучающихся на дому инвалидов | % |  | 21 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 3. | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг | % |  | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | Управление образования МО «Майминский район» |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования и науки, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния на повышение значений показателя доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов МО «Майминский район», включая оборудование необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ перечней объектов реконструкции и капитального ремонта с целью рационального распределения бюджетных ассигнований на создание условий доступности для инвалидов максимального количества ремонтируемых (реконструируемых) объектов | СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Управление образования МО «Майминский район» | декабрь 2016 г. | Обеспечение планового поэтапного повышения значения показателей доступности зданий и помещений для инвалидов |
| 2. | Анализ перечня специальных приспособлений и оборудования с целью создания условий доступности для инвалидов максимального количества объектов | СП.59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | 2016 г. | Обеспечение планового дооборудования объектов специальными приспособлениями и оборудованием, необходимыми инвалидам |
| 3. | Контроль за включением в задание на разработку проектной документации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих доступность объектов для инвалидов | Конвенция о правах инвалидов Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" СП.59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Управление образования МО «Майминский район» | Постоянно | Исключение разработки проектной документации без выполнения условий доступности для инвалидов |
| 4. | Участие в проведении анализа проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих доступность объектов для инвалидов | Конвенция о правах инвалидов СП.59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Управление образования МО «Майминский район» | Постоянно | Исключение использования проектной документации без включения в ее состав мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов |
| 5. | Организация контроля за оснащением объектов образовательных организаций специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимыми для обеспечения их доступности для инвалидов | Приказ Минтруда России СП.118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. СП.136.13330.2012 Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения | Управление образования МО «Майминский район» | Постоянно | Исполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации об оборудовании объектов образования техническими средствами, используемыми инвалидами |
| 6. | Мониторинг заключаемых договоров на аренду и безвозмездное пользование объектов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих доступность для инвалидов | Конвенция о правах инвалидов Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"СП.59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Управление образования МО «Майминский район» | Постоянно | Аренда (безвозмездное пользование) зданий, доступных для инвалидов |
| 7. | Организация работы по оказанию услуг инвалидам при неполном соответствии объектов учреждений требованиям нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих доступность для инвалидов (по принципу "разумного приспособления") | Конвенция о правах инвалидов СП.59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | Постоянно | Оказание услуг инвалидам по месту размещения и альтернативными методами |
| 8. | Организация работы по разработке паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг | Методика, позволяющая систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | 2016 г. | Наличие по каждому объекту информации об имеющихся недостатках в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг и управленческих решений по их устранению |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение защиты и поощрения прав лиц с ограниченными возможностями при подготовке и согласовании нормативных правовых актов МО «Майминский район» | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление образования МО «Майминский район» | Постоянно | Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности, доступность услуг и объектов инвалидам наравне с другими гражданами |
| 2. | Участие в проведении мониторинга состояния организации работы по квотированию рабочих мест для инвалидов в учреждениях образования | Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 297 | Управление образования МО «Майминский район» | Ежегодно | Обеспечение защиты прав инвалидов и исполнения требований законодательства Российской Федерации о квотировании рабочих мест для инвалидов в подведомственных учреждениях |
| 3. | Мониторинг нормативных правовых актов УО МО «Майминский район» и образовательных организаций на соответствие законодательным актам Российской Федерации и Республики Алтай, принятым в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | IV квартал 2016 г. | Выявление фактов несоблюдения установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 4. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" Распоряжение Правительства Республики Алтай N 451-Р от 10.09.2015 | Управление образования МО «Майминский район» | IV квартал 2016 г. | Наличие в административных регламентах по предоставлению государственных услуг населению положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 5. | Информирование родителей (законных представителей) об обучении детей-инвалидов в специализированных общеобразовательных организациях за пределами МО «Майминский район» | Ведомственная целевая программа "Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования и науки Республики Алтай" на 2016 - 2018 годы | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | По мере необходимости | Обучение нуждающихся детей-инвалидов по зрению и слуху в специализированных общеобразовательных организациях за пределами МО «Майминский район» |
| 6. | Создание условий для дистанционного образования для детей-инвалидов | Ведомственная целевая программа "Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования и науки Республики Алтай" на 2016 - 2018 годы | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | Ежегодно | Обучение детей-инвалидов с сохранным интеллектом с использованием дистанционных образовательных технологий |
| 7. | Оказание консультативной помощи образовательным учреждениям дополнительного образования МО «Майминский район» по вопросам доступности социально значимых объектов спорта МО «Майминский район» и подготовки документов для участия в государственных программах | Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 297 | Управление образования МО «Майминский район» | Ежегодно | Увеличение объектов спорта МО «Майминский район», адаптированных и дооборудованных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 8. | Участие в проведении мониторинга с целью выявления востребованных услуг физической культуры и спорта для адаптации инвалидов | Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 297 | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | Ежегодно | Уточнение перечня востребованных услуг спорта для инвалидов |
| 9. | Оказание содействия в подготовке и участии в спортивных соревнованиях спортсменов-инвалидов | ВЦП "Развитие массового спорта на 2016 - 2018 гг." | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | Ежегодно | Увеличение количества инвалидов, занимающихся спортом, в МО «Майминский район» |
| 10. | Расширение форм и способов информирования инвалидов об оказываемых государственных услугах (создание и модернизация сайтов, доступных для инвалидов по зрению, создание информационных стендов и материалов в доступных форматах) | Приказ Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108 "Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | Ежегодно | Обеспечение доступа инвалидов по зрению к информации, в том числе о предоставляемых услугах, порядке их оказания, обеспечение возможности получения государственных услуг дистанционно |
| Предоставление государственных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение возможности предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | Постоянно | Расширение перечня государственных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
| Обучение или инструктирование работников, наем специалистов, работающих с инвалидами, по оказанию инвалидам необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими гражданами |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения (инструктирования) работников, предоставляющих услуги инвалидам по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" Распоряжение Правительства Республики Алтай N 451-Р от 10.09.2015. | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | август 2016 года, далее по необходимости | Повышение доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху, зрению и инвалидов с нарушениеми опорно-двигательного аппарата |
| 2. | Назначение работников, ответственных за оказание помощи: инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение по территории объектов; инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами; инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение по территории объектов | Методика, позволяющая систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627 | Образовательные организации МО «Майминский район» | 2016 год, далее по необходимости | Повышение влияния и контроля руководства учреждений за организацией и обеспечением доступа инвалидов к объектам и получению необходимых услуг |
| 3. | Заключение соглашений об оказании услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу для инвалидов с организациями, предоставляющими специалистов в области сурдоперевода, тифлосурдоперевода | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 N 608 "О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)" | Управление образования МО «Майминский район», образовательные организации МО «Майминский район» | Постоянно (в случае необходимости) | Обеспечение наличия на объектах специалистов по сурдопереводу и тифлосурдопереводу, повышение доступности объектов и услуг для инвалидов по слуху и зрению |

| № | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |

Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оборудование стоянок автотранспортных средств для инвалидов | август 2016 г. –декабрь 2030 года | - | Наличие стоянок автотранспортных средств для инвалидов |
|  | Обеспечение сменными креслами-колясками | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Наличие необходимого количества сменных кресел-колясок |
|  | Обеспечение адаптированными лифтами | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Наличие адаптированных лифтов |
|  | Монтаж поручней | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Наличие поручней |
|  | Монтаж пандусов | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Наличие пандусов |
|  | Монтаж подъемных платформ (аппарелей) | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Наличие подъемных платформ (аппарелей) |
|  | Монтаж раздвижных дверей | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Наличие раздвижных дверей |
|  | Обеспечение доступности входных групп | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Доступность входных групп |
|  | Обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Доступность санитарно-гигиенических помещений |
|  | Обеспечение достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Наличие достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
|  | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | III квартал 2017 года- декабрь 2030 года | - | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения |
|  | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | III квартал 2017 года- декабрь 2025 года | - | Наличие дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
|  | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | III квартал 2017 года- декабрь 2025 года | - | Наличие дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией |
|  | Иные |  | - |  |
| 2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение наличия при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | III квартал 2017 года- декабрь 2020 года | - | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 2.2. | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Сентябрь 2016 года, в дальнейшем по мере необходимости | Обеспечение необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий |
| 2.3. | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Сентябрь 2016 года, в дальнейшем по мере необходимости | Прохождение обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них | Соблюдение сотрудниками, предоставляющих услуги населению, инвалидам, требований инструктажа для работы, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, наличие документов, подтверждающих обучение. |
| 2.4. | Обеспечение наличия работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Сентябрь 2016 года | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 2.5. | Обеспечение предоставления услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Сентябрь 2016 года | - | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации |
| 2.6. | Обеспечение предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Сентябрь 2016 года | - | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика |
| 2.7. | Обеспечение соответствия транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Декабрь 2020 года | - | Наличие соответствующих транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов |
| 2.8. | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Сентябрь 2016 года | - | Наличие допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2.9. | Обеспечение наличия в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | IV квартал 2016 года по декабрь 2030 года | - | Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |
| 2.10. | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Май 2016 года | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |
| 2.11. | Обеспечение предоставления услуг тьютора | С сентября 2016 года, в дальнейшем по мере необходимости | - | Предоставление услуг тьютора |
| 2.12. | Иные |  | - | - |